УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «Тюбукская СОШ №3»

___________________И.И.Чернышева

«___»____________________2009 г.

Программа информатизации школы 2009-2012 годы

Паспорт программы информатизации

МОУ «Тюбукская  средняя общеобразовательная школа №3»

| Наименование разработки | Информатизация образовательного учреждения |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Концепция МОУ «Тюбукская средняя общеобразовательная школа № 3» по информатизации учреждения |
| Основной разработчик | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тюбукская средняя общеобразовательная школа №3» |
| Цели и задачи программы | Реализация программы информатизации образовательного учреждения обеспечит достижение следующей цели: Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий. Для достижения цели, определенной Программой , будут решаться следующие задачи: - создание единого информационного пространства школы; использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса; - обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; - создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. |
| Сроки реализации программы | 2009 -2012 г.г. |
| Основные направления деятельности по реализации программы информатизации школы | 1. Приоритетные направления деятельности учителя 2. Приоритетные направления деятельности ученика 3.Приоритетные направления деятельности администрации 4. Приоритетные направления деятельности родителя 5.Создание единого информационного пространства школы. |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется через работу методических объединений учителей-предметников и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей , через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению , взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивает сайт школы |

Концепция МОУ «Тюбукская средняя общеобразовательная школа № 3»

по информатизации учреждения

Реализация Концепции модернизации образования до 2010 года предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы.

Для этого необходима реализация следующих положений:

1.Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный процесс информационных технологий.

2. Организация деятельности по теоретической и практической подготовке учителей с целью повышения информационной культуры.

3. Реализация проблемного обучения через Метод проектов с применением компьютерных технологий для создания условий самореализации обучающихся.

4. Создание единого информационного пространства школы.

5. Применение компьютерного мониторинга для проблемного анализа и своевременной корректировки деятельности педагогического коллектива.

6. Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе на информационном уровне.

7. Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование информационных ресурсов и технологий.

8. Оптимизация взаимодействия школы с информационным пространством города, страны, мира.

Объяснительная записка

Программа информатизации учреждения рассчитана на 3 года и включает в себя 5 основных разделов:

- создание единого информационного пространства школы;

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;

- создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования.

Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программой предусмотрен на всех этапах работы компьютерный мониторинг обученности, качества образования, создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями, компьютерное тестирование и использование мультимедийной техники на школьных и городских мероприятиях, создание компьютерных картотек образовательных программ.

Кроме того, предусмотрена диагностика, анализ результатов и обеспечение необходимой коррекционной работы, социально-психологическое сопровождение, применение информационных технологий в работе с одаренными детьми и широкое использование образовательных Internet - ресурсов.

Информатизация ОУ – это создание единой информационной и образовательной среды, которая включает совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах новые информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования.
За последние 5 лет произошли позитивные качественные изменения в области информатизации вообще, и нашей школе в частности.

Во-первых, произошел приток новой техники в школу, стали доступны коммуникационный технологии.
В школе в состав информационно-технической базы входят:
• два  компьютерных класса, объединенных локальной сетью,( ПК – Intel Celeron),
• периферийные устройства: 2  сканер, 3 принтера , 3  проектор, 
• постоянный доступ в Internet (выделенная линия).
• отдельные компьютеры секретаря, бухгалтерии.

Во-вторых, стало ясно, что информатика является весьма важным и необходимым предметом школьного образования, своеобразной "точкой роста" и одним из условий успешной информатизации ОУ.

В школе преподавание предмета "Информатика и ИТ" ведется у с 5 класса по 11класс . Каждый год программа пересматривается и обновляется в соответствие с федеральными и региональным и требованиям и динамикой развития ИКТ. 
В-третьих, заметно выросло число педагогов, которые окончили курсы по ИКТ
В школе 21 учитель окончил курсы в рамках проекта "Internet –образования". Оказывается огромная помощь  по обучению учителей работе на компьютере. 
В-четвертых, в последние годы нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что является еще одним фактором способствующим развитию информатизации.
В школе примерно половина учащихся имеют дома компьютер.
В – пятых, сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они интуитивно понимают законы информационного мышления.
Учащиеся школы с легкостью осваивают информационные и коммуникационные технологии, многие из них способны самостоятельно обучаться Интернет–технологиям, разрабатывать Web-сайты. 
Дальнейшее развитие информатизации возможно лишь при условии качественных изменений процесса, – превращения стихийного развития информатизации в хорошо продуманную систему. Появилась потребность в разработке мероприятий по информатизации школы.

Идея информатизации школы выдвигалась еще несколько лет  назад. Компьютерный класс в школе работает с 2002 года. До этого времени информатика велась по безмашинному варианту   (10 -11 класс – 1 час в неделю). С 2005-2006 учебного года предмет ведется с 5 по 11 класс. (1 час в неделю). Кабинет задействован с 8-30 – 17-00 ч.  С 8-30 – 14-00 ч – уроки по расписанию. С 14-00 ч. – занятия предметных МО, библиотеки, музея. Был достигнут ряд успехов:  в процесс информатизации были включены различные учителя, проводились предметные уроки с использованием компьютера  и мультимедийного проектора (в частности  английского языка, физики, математики, информатики, географии, русского языка и литературы), начали издавать школьную газету.

При этом нужно отметить ряд негативных моментов. Во-первых, на данный момент компьютерный класс технически устарел. Во-вторых, функционирование класса не всегда удовлетворительно. В-третьих,  работа по информатизации замыкается на нескольких учителях, остальные по разным причинам выпадают из этого процесса, реальное количество учеников, которые "на ты" с компьютером - также невелико, верстают газеты, набирают тексты, работают с Internet одни и те же люди. В-четвертых, примерно у половины учеников есть дома персональный компьютер, но вовлечение этих семей к информатизации школы практически равно нулю. Возникла необходимость в создании сайта школы-  места  получения оперативной информации и местом хранения содержания школы. Предложенная программа должна решить заявленные проблемы.

Активно используется федеральный интернет - портал «Российское образование» ( www. edu.ru ) . Он содержит список порталов, созданных по проектам МО РФ, а также официальных сайтов организации системы образования :

- Экономика - образовательный портал

- Российский образовательный правовой портал

- Естественнонаучный образовательный портал

- Информационная поддержка ЕГЭ

- Гуманитарные науки

- Официальный сайт МО РФ

- Информационно-методический центр по аттестации образовательных организаций

- Научно-информационный центр государственной аккредитации МО РФ

- Федеральный экспертный совет по учебной литературе

- Официальный сайт журнала «Директор школы»

Заместителем директора по УВР ведется отслеживание всех направлений методической деятельности педагогического коллектива :

  - изучение нормативных документов управления образования , направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса ;

  - изучение результативности работы учителя;

  - изучение уровня обученности школьников;

  - изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания обучающихся;

изучение актуального педагогического опыта работы коллег в школе, городе, области и т.п.

Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения .

В образовательном процессе активно используются материалы:

- предметные информационные презентации ( алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, информатика, астрономия, русский язык, иностранный язык);

- обучающие программы и диски ;

- электронное сопровождение городских семинаров, конкурсов ( «Учитель года 2004-2006» ) ;

- презентации по административной работе;

Web -страницы сайта школы;

Несмотря на значительные достижения , остаются ряд проблем:

  - совершенствование материально-технической базы

  - недостаточно активная работа администрации школы с информационными базами

  - эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей

  - отсутствие осознания родителями необходимости приобщения каждого к информационному полю школы

  - трудности учащихся с использованием информационных ресурсов

Целеполагание

Цель: повышение качества образования через повышение информационной культуры и активное использование информационных технологий

Задачи:

- Создать единое информационное пространство школы.

- Автоматизировать организационно-распорядительную деятельность школы.

- Использовать информационные технологии для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса.

- Обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся.

- Создать условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчивые группы: администрация (директор, его заместители), социально-педагогическая служба, педагоги (классные руководители, учителя - предметники), обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), родители (как основные заказчики «качества образования»).

Приоритетные направления деятельности администрации

- Автоматизация организационно-распорядительной деятельности

- Ведение мониторинга качества обучения

- Электронный документооборот

- Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс

- Компьютеризация школьной библиотеки

- Электронная база педагогических кадров

- Электронная база по учащимся

- Создание и поддержание сайта школы, Web- страниц отдельных школьных проектов

- Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения

Приоритетные направления деятельности учителя

- Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Использование Интернет -ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-математических предметов и в курсе информатики

- Дистанционное образование, повышение квалификации

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока в средней и профильной школах

- Создание Интернет -уроков, интегрированных уроков

- Уроки на основе готовых программных продуктов

- Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование медиатек

Приоритетные направления деятельности ученика

- Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования

- Интернет -технологии в организации дополнительного образования детей

- Дистанционное обучение

- Компьютерные технологии для подготовки к уроку

- Внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной деятельности на основе компьютерной технологии

- Тренировочное тестирование по программе ЕГЭ

- Компьютерные конкурсы

- Дистанционные обучающие олимпиады

- Обсуждение актуальных проблем на Интернет форуме школьного сайта

Приоритетные направления деятельности родителя

- Освоение курсов информационной грамотности

- Посещение курсов компьютерной грамотности

- Получение информации о расписании учебных занятий; о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы

- Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта

- Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса

Приоритетные направления деятельности по созданию

единого информационного пространства школы

Единое информационное пространство школы - это система, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления, а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками.

Формирование единого информационного пространства на первом этапе сводится к созданию общей информационной базы данных - компьютерного отображения информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства должна содержать следующую информацию и предоставлять возможность ее обновления:

    - общая информация о школе

    - кадровые данные о преподавателях

    - личные данные об учащихся

    - учебный план

    - штатное расписание

    - данные о материально-технической базе

    - социальный паспорт школы

    - данные методической службы школы

    - статистические данные по итогам года

с целью получения администраторами и преподавателями необходимых им данных об учениках и работе коллектива.

На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта), размещение информации на всеобщий просмотр, размещение служебной информации, размещение информационных полей участников образовательного процесса.

На третьем этапе необходимо создание локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места (согласно уровню доступа).

Распределение обязанностей школьной команды информатизации

- директор   - Создание в школе насыщенной информационной среды. (нормативно - правовая, финансово  - экономическая, материально  техническая, кадровая)

- зам.директора по ВР – разработка и проведение внеклассных мероприятий с использованием ИКТ

-  библиотекарь  - Организация функционирования медиатеки, проведение внеклассных и внешкольных мероприятий со школьниками, учителями.

- зам.директора по информатизации  - разработка и реализация проекта информатизации школы.

-  учитель информатики – создание и сопровождение сайта школы,  поддержка программного обеспечения для выполнения конкурсных заданий и т.д.

- 1 учитель – предметник – планирование методического сопровождения работы педагогов по использованию ИКТ и ЦОР.

- 2 учитель – предметник – Организация работы по развертыванию работы на конкурс

- 3 учитель – предметник – составление графика и контроль посещения курсов повышения квалификации.

- 4 учитель-предметник – оформление заявок на проведение консультаций в ММЦ, заявок на проведение семинаров.

-  руководитель ШМО  - разработка регламента работы коллектива на использование и составление режима работы кабинета информатики.

Циклограмма работы по информатизации

МОУ «Тюбукская средняя  общеобразовательная школа №3»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседания школьной команды информатизации | 1 раз в четверть | Зам.директора по УВР |
| 2 | Компьютерный мониторинг качества образования | 1 раз в четверть | Зам.директора по УВР |
| 3 | Использование компьютерного мониторинга обученности в образовательной программе «Школа 2000» | 1 раз в четверть | Зам.директора по УВР |
| 4 | Создание банка данных развития каждого ребенка с помощью электронных приложений к учебникам математики Л.Г. Петерсон и учебником русского языка Е.В. Бунеевой и Р.Н. Бунеева в 1 - 4 классах «Школа 2000, 2100» | По результатам каждой контрольной работы | Руководитель ШМО |
| 5 | Создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 6 | Совместное совещание педагогического коллектива, медицинских работников, психологов, инструкторов по физической культуре, членов ученического совета с целью определения актуальных тем для информационного пространства школы | Ежегодно, сентябрь | директор |
| 7 | Использование компьютеризации и ресурсов Internet для проведения интегрированных уроков | Постоянно | Зам.директора по УВР |
| 8 | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и математике | В течение года | Руководитель ШМО |
| 9 | Ведение карт повышения квалификации учителей на базе ММЦ №74319 г.Касли | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 10 | Заседания «круглого стола». Обмен опытом работы на заседаниях МО учителей-предметников | 1 раз в четверть | Руководители ШМО |
| 11 | Конференция по результатам информатизации учреждения | Ежегодно, май | Зам.директора по УВР |
| 12 | Обеспечение необходимой коррекционной работы | В течение года | Диагностическая служба |
| 13 | Использование мультимедийной техники на школьных и городских мероприятиях | Постоянно | ГОРОО |
| 14 | Использование компьютерного класса для проведения интегрированных уроков, факультативных занятий, профессионального обучения, кружковой работы | Постоянно | Учитель информатики |
| 15 | Использование в работе школы электронной почты | Постоянно | Учитель информатики |
| 16 | Пополнение банка данных образовательных услуг компьютерной сети - интернет | Постоянно | Зам.директора по УВР |
| 17 | Использование информационных услуг Internet в практике работы школы | Постоянно | Зам.директора по УВР |
| 18 | Применение новых информационных технологий для управления качеством образования | Постоянно | Зам.директора по УВР |
| 19 | Пополнение компьютерных картотек образовательных программ | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 20 | Пополнение медиатеки читального зала, интернет-ресурсов школьной библиотеки | В теч.года | Библиотекарь |
| 21 | Создание и использование мультимедийной продукции в образовательном процессе | Постоянно | Учителя -предметники |
| 22 | Создание компьютерной базы данных по социально-психологическому сопровождению | В течение года | Диагностическая служба |
| 23 | Использование метода проектов в образовательном процессе | В теч.года | Учителя-предметники |
| 24 | Обновление базы данных по педагогическим кадрам | сентябрь | Зам.директора по УВР |
| 25 | Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий | В течение года | Зам.директора по УВР, ВР |
| 26 | Создание базы данных по всеобучу | Август, апрель | Зам.директора по УВР |
| 27 | Создание базы данных выпускников | октябрь | Зам.директора по ВР |
| 28 | Модернизация компьютерного парка школы. (наращивание памяти старых компьютеров, обновление мышек, мониторов) | 2009-2012 Учебные годы | Учитель информатики, Зав. По АХЧ |
| 29 | Расширение ЛВС. Подключение к локальной сети компьютеров бухгалтерии, секретаря, директора, второго компьютерного класса и организации их доступа к сети Internet, приобретение сервера. | 2009 – 2012 учебный год | Учитель информатики, Зав. По АХЧ |
| 30 | Приобретение и систематизация программного обеспечения по различным учебным дисциплинам. | 2009-2012 учебный год | Зам.директора по УВР |
| 31 | Создание информационно-компьютерной базы школы. Разработка и адаптация системы электронного документооборота, разработка и адаптация локальных баз данных для информационного обеспечения профессиональной деятельности специалистов (руководителей, педагогов, работников служб сопровождения). | 2009-2012 Учебный год | Зам.директора по УВР |
| 32 | Пополнение программного информационного ресурса | В течение года | Учитель информатики |
|  | Поддержка сайтов школы и форума в Интернете. | В течение года |  |
| 33 | Проведение обучающих семинаров по использованию интерактивного и цифрового оборудования в образовательном процессе. | 2009-2012уч.год 2009-2012уч.год | Зам.директора по УВР Руководители МО |

Прогнозируемые результаты

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по следующим критериям:

- создание единого информационного пространства

показатели :

- повышение эффективности образовательного процесса;

- автоматизация организационно- распорядительной деятельности школы;

- повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя

показатели :

-создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса через использование информационных технологий;

- повышение качества образования;

- повышение квалификационной категории учителей;

- распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- методических и научно -практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в Интернет- формах;

- создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения;

- эффективность использования сайта.

- повышение информационной культуры обучающихся

показатели :

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;

- участие в конкурсах , олимпиадах, конференциях.